## Mat_R
MATRIZ DE RIESGO
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Severidad | Posibles Consecuencias | Mitigación
1. Brecha de seguridad de datos médicos | 3 | 3 | 4 | Exposición de datos sensibles, violación de normativas, pérdida de confianza por parte de los usuarios. | Implementar cifrado fuerte, un sistema de control de acceso riguroso.
2. Fallos en la precisión del modelo de IA | 2 | 3 | 3 | Diagnósticos incorrectos, daño a la salud de los pacientes, responsabilidad legal para el hospital. | Validación rigurosa, pruebas con conjuntos de datos diversos, y ajuste continuo del modelo. | Categorización de riesgo | Valor Numérico
3. Cumplimiento normativo (GDPR, HIPAA, etc.) | 2 | 3 | 3 | Multas significativas, suspensiones del sistema, daño reputacional para la organización. | Consultar expertos legales, y asegurar que el sistema cumpla con todas las regulaciones aplicables. | Baja | 1
6. Fallo en la adopción por parte de los usuarios (médicos) | 2 | 3 | 3 | Rechazo del sistema por parte del personal médico, pérdida de inversión. | Proporcionar formación adecuada, diseñar una interfaz intuitiva, y recoger feedback continuo de los usuarios. | Media | 2
5. Sobreajuste del modelo de IA a los datos de entrenamiento | 2 | 2 | 2 | Falta de generalización del modelo, errores en el diagnóstico para nuevos casos, necesidad de reentrenar el modelo. | Implementar técnicas de regularización y validar el modelo con datos externos. | Alta | 3
4. Problemas de interoperabilidad con otros sistemas | 2 | 2 | 2 | Fallos en la integración con otros sistemas médicos, retrasos en la implementación, aumento de costos. | Diseñar el sistema con estándares abiertos y realizar pruebas de integración con otros sistemas médicos. | Crítico | 4
7. Alta latencia en el procesamiento de datos | 1 | 2 | 2 | Retrasos en el diagnóstico, frustración de los usuarios, reducción de la eficiencia del sistema. | Optimizar el procesamiento de datos, y considerar el uso de tecnologías como procesamiento en tiempo real.
8. Desafíos en la escalabilidad del sistema | 1 | 2 | 2 | Dificultades para manejar un aumento en la cantidad de datos o usuarios, ralentización del sistema. | Diseñar la arquitectura con principios escalables, y utilizar servicios en la nube para manejar cargas crecientes.

## StkHl
STAKEHOLDERS | ROL | DESCRIPCIÓN | NIVEL DE INTERÉS | NIVEL DE INFLUENCIA
Analista de datos | INTERNO | Responsable del procesamiento y análisis de grandes cantidades de datos médicos. | ALTO | ALTO
Desarrolladores de IA | INTERNO | Encargados de desarrollar e implementar algoritmos de IA para diagnósticos. | ALTO | ALTO
Diseñadores UX/UI | INTERNO | Responsables de crear una interfaz intuitiva y fácil de usar. | MEDIO | ALTO
Administradores de seguridad | INTERNO | Encargados de implementar medidas de seguridad para proteger los datos médicos. | ALTO | ALTO
Administradores de sistemas | INTERNO | Gestiona el sistema incluyendo la base de datos y la integración con sistemas externos. | ALTO | ALTO
Médicos | EXTERNO | Usuarios principales del sistema que interactúan con la interfaz y reciben recomendaciones. | ALTO | ALTO
Proveedor de sistema médico | EXTERNO | Colabora en la integración del sistema con plataformas de salud existentes. | MEDIO | MEDIO
Pacientes | EXTERNO | Beneficiarios finales del sistema y propietarios de los datos médicos. | BAJO | ALTO
Inversionistas | EXTERNO | Grupo de inversionistas y patrocinadores que financian el proyecto. Interesados en el retorno de inversión y el impacto social del sistema. | ALTO | ALTO